## Project Summary
13:09
Project Summary (read-only)
| Project Name | 無題のスプレッドシート
| Project Manager | ichikawa.s.417@gmail.com
| Start date | 2019-07-01
| Finish date | 2019-07-31
| Days | 23
| Progress | 13.04%
| Work hours | Pro
| Remaining work hours | Pro
| Remaining work days | Pro
| Remaining weeks | Pro
Cost

## Task Schedule
[13 empty] | June 2019 | [6 empty] | July 2019 | [30 empty] | August 2019
WBS | Task description |  | remarks | staff | Start date | Finish date | Days | Link | Progress | Resources | Work hours | Cost | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
wbs | task |  |  |  | start | finish | duration | link | progress | resources | work | cost | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
¦
1 | 機能一覧 |  |  | 全員 | 2019-07-01 | 2019-07-02 | 2 |  | 100% | [10 empty] | = | = | [7 empty] | ¦
2 | UI Flows |  |  | 全員 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | 1 |  | 100% | [13 empty] | = | [5 empty] | ¦
3 | ワイヤーフレーム |  |  | 全員 | 2019-07-05 | 2019-07-05 | 1 |  | 100% | [14 empty] | = |  |  |  |  | ¦
4 | ER図 |  |  | 全員 | 2019-07-07 | 2019-07-09 | 2 |  | 100% | [16 empty] | = | = | = | ¦
5 | テーブル定義書 |  |  | 全員 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 1 |  | 100% | [19 empty] | =
6 | アプリケーション詳細設計書 |  |  | 全員 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 1 |  | 100% | [19 empty] | ¦ | =
7 | 実装準備 | MVC下準備、gem準備 | ・Model：テーブル定義書参考 ・Controller：アプリケーション詳細設計書参考 ・View：空作り（ページ名のみ製作）とURL確認 | 市川 | 2019-07-11 | 2019-07-12 | 2 |  | 0% | [19 empty] | ¦
8 | 実装 |  |  | 全員 | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 10 |  | 0% | [19 empty] | ¦
9 | users view | ヘッダー | 商品一覧、マイページ、カート、ログアウト | 鈴木さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
10 | users view | トップ画面 | ・サイトの紹介 ・商品画面一覧 ・ログイン画面 ・新規登録画面へ | 鈴木さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
11 | users view | ログイン画面 | ・メールアドレスとパスワード入力 | 鈴木さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
12 | users view | 新規登録画面 | ・ユーザー情報入力 | 鈴木さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
13 | users view | 商品一覧画面 | ・商品詳細画面へのリンク ・カートへの商品追加機能 | 森さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
14 | users view | 商品詳細画面 | ・商品一覧画面へのBackボタン ・カートへの商品追加機能 | 森さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
15 | users view | カート画面 | ・枚数変更 ・削除ボタン実装 ・購入画面へ進む | 森さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
16 | users view | 購入画面 | ・enumによるステータス ・cart_itemsの羅列 ・登録していない住所のフォーム ・購入確定ボタン | 森さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
17 | users view | マイページ | ・ユーザー情報 ・購入履歴一覧（id順） ・編集画面へ遷移 | 平川さん | 2019-07-13 | 2019-07-14 | 1.5 |  | 0% | [19 empty] | ¦
18 | users view | ユーザー編集画面 | ・ユーザー情報変更フォーム （フォーム内には登録してある情報を入れる） ・退会ボタン実装（is_deletedを0→１に変更） | 平川さん | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 |  | 0% | [19 empty] | ¦
¦
19 | admin view | ヘッダー | 商品一覧、受注一覧、ユーザー一覧、商品追加画面、ログアウト | 鈴木さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
20 | admin view | トップ画面 | users viewをコピー ・ログインのみ | 鈴木さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
21 | admin view | ログイン画面 | users viewをコピー ・メールアドレスとパスワード入力 | 鈴木さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
22 | admin view | 商品一覧画面 | users viewをコピー ・商品羅列（id順？） ・商品詳細画面へのリンク | 森さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
23 | admin view | 商品詳細画面 | users viewをコピー ・商品詳細情報の記載 ・商品の削除ボタン ・商品一覧へのBackボタン ・商品編集画面へのリンク | 森さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
24 | admin view | 商品追加画面 | ・商品情報登録フォーム（画像はnullでOK） ・販売ステータスはenum | 森さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
25 | admin view | 商品編集画面 | ・削除ボタンの実装？ | 森さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
26 | admin view | ユーザー一覧画面 | user viewの商品一覧を参考 ・ユーザーの羅列（is_deleted=0に限る） ・ユーザー詳細へのリンク | 平川さん | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 1.5 |  | 0% | [19 empty] | ¦
27 | admin view | ユーザー詳細画面 （購入履歴一覧含む） | users viewをコピー ・詳細情報の表示 ・受注履歴一覧の表示（１ユーザー分のみ） ・ユーザーの削除ボタン（is_deleted） ・ユーザー編集画面へのリンク | 平川さん | 2019-07-17 | 2019-07-18 | 1.5 |  | 0% | [19 empty] | ¦
28 | admin view | ユーザー情報編集画面 | users viewをコピー ・ユーザー情報変更フォーム （フォーム内には登録してある情報を入れる） ・退会ボタン実装（is_deletedを0→１に変更） | 平川さん | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 1 |  | 0% | [19 empty] | ¦
29 | admin view | 受注履歴一覧画面 | ・受注履歴詳細画面へのリンク ・出荷ステータスもここで変更できるようにするべき？ | 平川さん | 2019-07-21 | 2019-07-22 | 2 |  | 0% | [19 empty] | ¦
30 | admin view | 受注履歴詳細画面 | ・出荷ステータスの変更プルダウン | 鈴木さん |  |  |  |  | 0% | [19 empty] | ¦
31 | サポート作業 | 作成カバーView修正 |  | 市川 | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 10 |  | 0% | [19 empty] | ¦
32 | サポート作業 | Controller修正 |  | 市川 | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 10 |  | 0% | [19 empty] | ¦
33 | サポート作業 | その他修正 |  | 市川 | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 10 |  | 0% | [19 empty] | ¦
34 | サポート作業 | マージチェック |  | 市川 | 2019-07-13 | 2019-07-22 | 10 |  | 0% | [19 empty] | ¦
35 | デプロイ３days | [7 empty] | 0% | [19 empty] | ¦
36 | テスト |  |  |  | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 3 |  | 0% | [19 empty] | ¦
37 | プレゼン準備 |  |  |  | 2019-07-27 | 2019-07-29 | 4 |  | 0% | [19 empty] | ¦
38 | プレゼン |  |  |  | 2019-07-30 | 2019-07-31 | 2 |  | 0% | [19 empty] | ¦

## Resources
Resource name | Type | Rate per resource | Total count | Total cost
resource | type | rate | count | cost

## Holidays
Non-working dates | Description

## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 翻訳する（英語で連絡してください）